## 01.03.2015
Оперативна інформація про хід реалізації заходів з виконання проекту «Інвестиції заради впливу на епідемію туберкульозу та ВІЛ-інфекцію» за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за участю ЛЖВ станом на 01.04.2015 р.
Область | Кількість пацієнтів, які перебувають на супроводі ЛЖВ | Встановлена Проектом квота на 2015 рік | % від встановленої квоти на 1 квартал 2015 року | коментар
Вінницька | 13 | 100 | 13
Волинська | 5 | 19 | 26.3158
Дніпропетровська | 0 | 571 | 0 | не надана інформація
Донецька (Мариуполь) | 5 | 763 | 0.65531
Житомирська | 0 | 94 | 0 | угода не підписана
Закарпатська | 0 | 0 | 0 | супровід не передбачений
Запорізька | 2 | 271 | 0.73801
Львівська | 30 | 268 | 15.6716 | пропонують розширити критерії набору
Івано-Франківська | 12 |  |  | пропонують розширити критерії набору
м. Київ | 0 | 448 | 0 | угода не підписано
Київська | 0 |  | 0 | угода не підписана
Кіровоградська | 19 | 86 | 22.093
Луганська | 48 | 202 | 23.7624 | проблеми з організацією супроводу
Миколаївська | 0 | 174 | 0 | відсутність фінанування
Одеська | 56 | 356 | 15.7303
Полтавська | 18 | 112 | 16.0714
Рівненська | 16 | 68 | 23.5294
Сумська | 0 | 73 | 0 | угода не підписана
Харківська | 9 | 128 | 7.0312
Херсонська | 2 | 41 | 4.878
Хмельницька | 0 | 92 | 0
Черкаська | 0 | 93 | 0
Тернопільська | 0 | 170 | 6.4706 | угода не підписана
Чернівецька | 11
Чернігівська | 4 | 99 | 4.0404
ВСЬОГО | 250 | 4228 | 5.913

## 01.07.2015
Оперативна інформація про хід реалізації заходів з виконання проекту «Інвестиції заради впливу на епідемію туберкульозу та ВІЛ-інфекцію» за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за участю ЛЖВ станом на 01.07.2015 р.
Область | Кількість пацієнтів, які перебувають на супроводі ЛЖВ | Встановлена Проектом квота на 2015 рік | % від встановленої квоти на 6 місяців 2015 року
Вінницька | 45 | 100 | 45
Волинська | 0 | 19 | 0
Дніпропетровська | 0 | 571 | 0
Донецька (Мариуполь) | 17 | 763 | 2.228
Житомирська | 1 | 94 | 1.0638
Закарпатська | 0 | 0 | 0
Запорізька | 37 | 271 | 13.6531
Львівська | 35 | 268 | 23.1343
Івано-Франківська | 27
м. Київ | 0 | 448 | 0
Київська | 0 |  | 0
Кіровоградська | 37 | 86 | 43.0233
Луганська | 79 | 202 | 39.1089
Миколаївська | 24 | 174 | 13.7931
Одеська | 151 | 356 | 42.4157
Полтавська | 36 | 112 | 32.1429
Рівненська | 21 | 68 | 30.8824
Сумська | 4 | 73 | 5.4795
Харківська | 67 | 128 | 52.3438
Херсонська | 14 | 41 | 34.1463
Хмельницька | 27 | 92 | 29.3478
Черкаська | 29 | 93 | 31.1828
Тернопільська | 0 | 170 | 7.6471
Чернівецька | 13
Чернігівська | 14 | 99 | 14.1414
ВСЬОГО | 678 | 4228 | 16.036

## 01.10.2015
Оперативна інформація про хід реалізації заходів з виконання проекту «Інвестиції заради впливу на епідемію туберкульозу та ВІЛ-інфекцію» за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за участю ЛЖВ станом на 01.10.2015 р.
Область | Кількість пацієнтів, які перебувають на супроводі ЛЖВ | Встановлена Проектом квота на 2015 рік | Відсоток від встановленої квоти 2015 року
Вінницька | 65 | 100 | 65
Волинська | 13 | 19 | 68.4211
Дніпропетровська | 0 | 571 | 0
Донецька (Мариуполь) | 10 | 763 | 1.3106
Житомирська | 43 | 94 | 45.7447
Закарпатська | 0 | 0 | 0
Запорізька | 45 | 271 | 16.6052
Львівська | 35 | 268 | 32.8358
Івано-Франківська | 53
м. Київ | 135 | 448 | 30.1339
Київська | 0 |  | 0
Кіровоградська | 53 | 86 | 61.6279
Луганська | 0 | 202 | 0
Миколаївська | 110 | 174 | 63.2184
Одеська | 70 | 356 | 19.6629
Полтавська | 61 | 112 | 54.4643
Рівненська | 41 | 68 | 60.2941
Сумська | 4 | 73 | 5.4795
Харківська | 92 | 128 | 71.875
Херсонська | 22 | 41 | 53.6585
Хмельницька | 34 | 92 | 36.9565
Черкаська | 52 | 93 | 55.914
Тернопільська | 2 | 170 | 15.8824
Чернівецька | 25
Чернігівська | 44 | 99 | 44.4444
ВСЬОГО | 1009 | 4228 | 23.8647