## Дослідження-календ план
Додаток № 7
Календарний план
| Назва дослідження | ДК 021:2015 – 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуга з проведення дослідження «Вивчення впливу пандемії коронавірусу на ефективність лікування в програмі ЗПТ)
Назва Заявника
№ | Найменування та зміст етапів | Кількісні характеристики | Звітна документація, що надається | Строк надання послуг
Етап 1.1. Польовий етап: підготовчий
1 | Послуга з рекрутінгу респондентів для 20 експертних інтервґю | 1 звіт | - технічний звіт з проведення рекрутингу респондентів | 40 календарних днів з моменту підписання договору
2 | Послуга з ретроспективного збору даних з карток пацієнтів які перебували / перебувають на ЗПТ, підготовчий | 1 звіт | - технічний звіт зі статусом збору даних | 40 календарних днів з моменту підписання договору
3 | Послуга з рекрутингу 500 пацієнтів, проведення триразового анкетування та збору клінічних даних з карток пацієнтів, хвиля 1: підготовчий етап | 1 звіт | - технічний звіт зі статусом збору даних | 40 календарних днів з моменту підписання договору
Етап 1.2. Польовий етап
1 | Послуга з організації та проведення 20 експертних інтерв’ю | 20 стенограм дослідження 1 звіт | - стенограми інтерв'ю дослідження (20) - звіт з якісного етапу (по 20 глибинним інтерв'ю) | 50 днів з моменту завершення попереднього етапу
2 | Послуга з ретроспективного збору даних з карток пацієнтів які перебували / перебувають на ЗПТ | 1масив | - масив даних з 1000 форм, що містять інформацію, зібрану з карток пацієнтів | 50 днів з моменту завершення попереднього етапу
3 | Послуга з рекрутингу 500 пацієнтів, проведення триразового анкетування та збору клінічних даних з карток пацієнтів (хвиля 1) | 1 звіт | - технічний звіт про підготовку до проведення етапу збору даних | 50 днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 2.1. Польовий етап
1 | Послуга з рекрутингу 500 пацієнтів, проведення анкетування та збору клінічних даних з карток пацієнтів (хвиля 2: опитування на 3 місяці лікування) | 1 звіт | - технічний звіт про проведення етапу збору даних | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 2.2. Польовий етап
1 | Послуга з рекрутингу 500 пацієнтів, проведення анкетування та збору клінічних даних з карток пацієнтів (хвиля 3:опитування на 6 місяці лікування) | 1 звіт 1 масив | - технічний звіт про проведення етапу збору даних '- масив даних 500 пацієнтів, що містить інформацію зібрану з карток пацієнтів | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 3 . Підсумковий етап
1 | Послуга зі статистичної обробки масиву даних (три хвилі опитування) | 1 масив | - масив даних анкетування та збору клінічних даних з карток пацієнтів в електронному форматі, підготований, відповідно до технічних вимог; | 20 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Керівник організації ___________________
(підпис)