Додаток № 7

**Календарний план**

**ДК 021:2015 – 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуги з проведення ринкових досліджень «****Вплив COVID-19 на виявлення випадків інфікування на туберкульоз»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування та зміст етапів** | **Кількісні характеристики** | **Звітна документація, що надається** | **Строк надання послуг** |
| **ЕТАП 1. Підготовчий етап дослідження** | | | | |
| 1. | Послуга з розробки локальних маршрутів респондентів серед трьох визначених цільових груп для обстеження на ТБ в рамках кількісного компоненту дослідження | 18 текстових документів | деталізовані локальні маршрути респондентів в електронному форматі Word, підготовлені згідно з технічними вимогами (18) | 20 календарний днів з моменту підписання договору 2023 року |
| 2. | Послуга з підготовки форми для збору даних в рамках кількісного компоненту дослідження | 1 форма | форма для збору даних в електронному форматі Word, підготовлена згідно з технічними вимогами | 30 календарний днів з моменту підписання договору 2023 року |
| 3. | Послуга з підготовки гайду для проведення глибинних інтерв’ю з національними експертами в рамках якісного компоненту дослідження | 1 гайд | гайд в електронному форматі Word, підготовлений згідно з технічними вимогами | 40 календарних днів з моменту підписання договору 2023 року |
| 4. | Послуга з підготовки гайду для проведення глибинних інтерв’ю з регіональними експертами в рамках якісного компоненту дослідження | 1 гайд | гайд в електронному форматі Word, підготовлений згідно з технічними вимогами | 40 календарних днів з моменту підписання договору 2023 року |
| 5. | Послуга з організації та проведення навчання для осіб, що проводитимуть збір даних в рамках якісного та кількісного компонентів дослідження | 1 послуга | знімки екрану з проведення навчання | 50 календарних днів з моменту підписання договору 2023 року |
| **ЕТАП 2. Польовий етап дослідження** | | | | |
| 1. | Послуга з організації, рекрутингу та проведення 28 глибинних інтерв’ю з національними та регіональними експертами в рамках якісного компоненту дослідження | 28 стенограм інтерв’ю | стенограми інтерв’ю в електронному форматі Word, підготовлені згідно з технічними вимогами (28) | 40 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 2. | Послуга з контролю щодо рекрутингу та проведення скринінгового анкетування та обстеження на ТБ 1500 респондентів в рамках кількісного компоненту дослідження | 3 масиви даних | 3 електронні бази даних (масиви) на основі проведеного скринінгового анкетування та обстеження на ТБ в електронному форматі (SPSS), підготовлені згідно з технічними вимогами (загалом 1500 анкет) | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 3. | Послуга з підготовки первинного аналізу за результатами проведених глибинних інтерв'ю з національними та регіональними експертами в рамках якісного компоненту дослідження | 1 звіт | звіт з аналізом даних опитування в електронному форматі Word, підготовлений згідно з технічними вимогами | 70 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 4. | Послуга з очистки та аналізу даних в рамках кількісного компоненту дослідження | 3 масиви даних | 3 масиви даних в електронному форматі (SPSS), підготовлені згідно з технічними вимогами | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 5. | Послуга з написання технічного звіту щодо проведення польового етапу дослідження | 1 звіт | технічний звіт в електронному форматі Word, підготовлений згідно з технічними вимогами | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| **Етап 3. Підсумковий етап дослідження** | | | | |
| 1. | Послуга з написання аналітичного звіту та резюме дослідження | - 1 звіт  - 1 резюме | - звіт з результатами дослідження в електронному форматі Word, підготовлений згідно з технічними вимогами; - резюме з результатами дослідження в електронному форматі Word, підготовлене згідно з технічними вимогами | 30 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу, але не пізніше 31 жовтня 2023 року |
| 2. | Послуга з перекладу аналітичного звіту дослідження на англійську мову | 1 звіт англійською мовою | звіт англійською мовою з результатами дослідження в електронному форматі Word, підготовлений згідно з технічними вимогами | 50 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу, але не пізніше 31 жовтня 2023 року |
| 3. | Послуга з перекладу резюме дослідження на англійську мову | 1 резюме англійською мовою | резюме англійською мовою з результатами дослідження в електронному форматі Word, підготовлене згідно з технічними вимогами | 50 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу, але не пізніше 31 жовтня 2023 року |
| 4. | Послуга з підготовки презентації результатів дослідження | 1 презентація | презентація з результатами дослідження в електронному форматі (.pptx), підготовлена згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу, але не пізніше 31 жовтня 2023 року |
| 5. | Послуга з проведення презентації результатів дослідження | організація та фасилітація 1 презентації (онлайн або оффлайн) | фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась оффлайн) або знімки екрану проведення презентації (за умови, що презентація відбувалась онлайн) | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу, але не пізніше 31 жовтня 2023 року |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі  (або уповноважена особа) | підпис | Прізвище,  ініціали |