## Дослідження-календ план
Додаток № 7
Календарний план
| Назва дослідження | ДК 021:2015 – 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуги з проведення досліджень «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» та «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності»)
Назва Заявника
№ | Найменування та зміст етапів | Кількісні характеристики | Звітна документація, що надається | Строк надання послуг
ЕТАП 1. Підготовчий етап
1. | Послуга з підготовки протоколу дослідження «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» | протокол | - протокол, наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 30 календарних днів з моменту підписання договору
2. | Послуга з підготовки протоколу дослідження «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності» | протокол | - протокол, наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 30 календарних днів з моменту підписання договору
3. | Послуга з підготовки кабінетного дослідження «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» | кабінетне дослідження | -кабінетне дослідження, надане Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту підписання договору
4. | Послуга з підготовки кабінетного дослідження «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності» | кабінетне дослідження | -кабінетне дослідження, надане Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту підписання договору
ЕТАП 2.1. Польовий етап: якісний
1. | Послуга з підготовки гайду для проведення експертних інтерв’ю з дослідження «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» | 1 гайд | - гайд має бути наданий Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 10 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2. | Послуга з підготовки гайду для проведення експертних інтерв’ю з дослідження «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності» | 1 гайд | - гайд має бути наданий Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 10 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
3. | Послуга з організації (включаючи рекрутинг) та проведення 15 експертних інтерв’ю з дослідження «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» | 15 інтерв’ю | - стенограми дослідження (15) - фотозвіт, що підтверджує наявність засобів індивідуального захисту в інтерв’юерів - проміжний звіт з аналізом даних інтерв’ю у форматі електронного звіту згідно з вимогами до написання звітів. | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
4. | Послуга з організації (включаючи рекрутинг) та проведення 23 експертних інтерв’ю з дослідження «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності» | 23 інтерв’ю | - стенограми дослідження (23) - фотозвіт, що підтверджує наявність засобів індивідуального захисту в інтерв’юерів - проміжний звіт з аналізом даних інтерв’ю у форматі електронного звіту згідно з вимогами до написання звітів. | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
5. | Послуга зі складання анкети з дослідження «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» | 1 анкета | - анкета має бути надана Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
6. | Послуга зі складання анкети з дослідження «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності» | 1 анкета | - анкета має бути надана Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
ЕТАП 2.2. Польовий етап: кількісний
1. | Послуга з рекрутингу та проведення анкетування 1300 респондентів (1200 планових та 100 у рамках пре-тесту анкети) з дослідження «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» | 1300 анкет | - анкета (після пре-тесту); - електронна база даних (масив) на основі проведеного анкетування (1300 анкет) | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2. | Послуга з рекрутингу та проведення анкетування 1300 респондентів (1200 планових та 100 у рамках пре-тесту анкети) з дослідження «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності» | 1300 анкет | - анкета (після пре-тесту); - електронна база даних (масив) на основі проведеного анкетування (1300 анкет) | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
ЕТАП 3. Підсумковий етап, підготовка звіту
1. | Послуга з очистки та аналізу даних з дослідження «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» | 1 звіт 1 масив даних | - масив даних в електронному форматі, підготований, відповідно до технічних вимог; - проміжний аналітичний звіт з аналізом даних опитування в електронному форматі, відповідно до технічних вимог; | 30 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2. | Послуга з очистки та аналізу даних з дослідження «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності» | 1 звіт 1 масив даних | - масив даних в електронному форматі, підготований, відповідно до технічних вимог - проміжний аналітичний звіт з аналізом даних опитування в електронному форматі, відповідно до технічних вимог | 30 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
3. | Послуга з написання звіту дослідження «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» | 1 звіт 1 резюме | - звіт з результатами дослідження має бути наданий Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами - резюме з результатами дослідження має бути надане Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
4. | Послуга з написання звіту дослідження «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності» | 1 звіт 1 резюме | - звіт з результатами дослідження має бути наданий Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами - резюме з результатами дослідження має бути надане Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
5. | Послуга з проведення перезентації результатів дослідження «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» | 1 (онлайн або оффлайн) презентація 1 презентація | - фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась оффлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) презентації; - презентація з результатами дослідження має бути надана Замовнику в електронному форматі (.pptx) згідно з технічними вимогами' | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
6. | Послуга з проведення перезентації результатів дослідження «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності» | 1 (онлайн або оффлайн) презентація 1 презентація | - фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась оффлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) презентації; - презентація з результатами дослідження має бути надана Замовнику в електронному форматі (.pptx) згідно з технічними вимогами' | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
7. | Послуга проведення презентації результатів дослідження «Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії» для стейкхолдерів | 1 (онлайн або оффлайн) презентація | - фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась оффлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) презентації | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
8. | Послуга проведення презентації результатів дослідження «Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності» для стейкхолдерів | 1 (онлайн або оффлайн) презентація | - фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась оффлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) презентації | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Керівник організації ___________________
(підпис)