## Дослідження-календ план
Додаток № 7
Календарний план
| Назва дослідження | ДК 021:2015 – 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуги з проведення ринкових досліджень «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні»)
Назва Заявника
№ | Найменування та зміст етапів | Кількісні характеристики | Звітна документація, що надається | Строк надання послуг
Етап 1. Підготовчий етап
1 | Послуга з підготовки протоколу дослідження «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні». | 1 протокол | - протокол, наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 25 календарних днів з моменту підписання договору
2 | Послуги із складання інструменту збору даних «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні». | 1 інcтрумент збору даних | - інструмент збору даних в елктроному вигляді, згідно з технічним вимогами | 25 календарних днів з моменту підписання договору
3 | Послуга з пілотування інструменту збору даних «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні». | 1 звіт | - звіт пілотування інструменту збору даних, наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 35 календарних днів з моменту підписання договору
Етап 2. Збір даних із медичної документації
1. | Послуга із проведення навчання з користування інструменту збору даних фахівців лікувальних закладів наданий Замовнику в електронному вигляді. | 1 звіт | - звіт, що підтверджує проведення навчання з користування інструменту збору даних фахівців лікувальних закладів наданий Замовнику в електронному вигляді | 10 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2 | Послуга із збору інформації у регіонах дослідження «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні». | 1 звіт | - технічний звіт про проведення етапу збору даних | 40 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 3. Якісний етап дослідження
1. | Послуга з підготовки гайду для проведення експертних інтерв’ю дослідження «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні». | 1 гайд | - гайд має бути наданий Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 5 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2 | Послуга з організації (включаючи рекрутинг) та проведення 25 експертних інтерв’ю дослідження «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні». | 25 стенограми інтерв’ю | - стенограми інтерв'ю дослідження (25) | 25 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 4. Підсумковий етап: обробка даних
1. | Послуга з очистки та аналізу даних з дослідження «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні». | 1 масив | - масив даних в електронному форматі, підготований, відповідно до технічних вимог; | 20 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2. | Послуга з написання звіту дослідження «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні». | 1 звіт | - загальний звіт дослідження, що включатиме опис даних зібраних за допомогою інструменту збору даних, опис результатів експертних інтерв'ю і рекомендації для удосконалення клінічного ведення пацієнтів з туберкульозом, в тому числі ЛС-ТБ '- резюме з результатами дослідження в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 40 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
3. | Послуга з проведення перезентації результатів дослідження «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні». | 1 презентація | - фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась оффлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) презентації '- презентація дослідження - файл в електронному вигляді | 50 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
4. | Послуга з верстки звіту дослідження «Операційне дослідження дотримання стандартів медичної допомоги при ТБ, в тому числі ЛС-ТБ в Україні» згідно вимог Замовника | 1 звіт | `- загальний звіт дослідження зверстаний згідно технічних вимог (брнедбук) Замовника | 50 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Керівник організації ___________________
(підпис)