## Дослідження-календ план
Додаток № 7
Календарний план
| Назва дослідження | ДК 021:2015 - 79310000-0 - Послуги з проведення ринкових досліджень (Вивчення причин непризначення або відтермінування призначення антиретровірусної терапії (АРТ) пацієнтам з туберкульозом)
Назва Заявника
№ | Найменування та зміст етапів | Кількісні характеристики | Звітна документація, що надається | Строк надання послуг
Етап 1. Підготовчий етап
1 | Послуга з підготовки протоколу дослідження | 1 протокол | протокол, наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 75 календарних днів з моменту підписання договору
2 | Послуга з підготовки кабінетного дослідження | 1 кабінетне дослідження | кабінетне дослідження, надане Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 75 календарних днів з моменту підписання договору
3 | Послуга з підготовки гайду для проведення експертних інтерв’ю з дослідження | 1 гайд | гайд має бути наданий Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 80 календарних днів з моменту підписання договору
4 | Послуга зі складання анкети з дослідження | 1 анкета | анкета має бути надана Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 90 календарних днів з моменту підписання договору
Етап 2. Проведення кількісного польового етапу дослідження
1. | Послуга з рекрутингу та проведення анкетування 400 респондентів (включаючи пре-тест анкети) | 405 анкет 1 масив даних | анкета (після пре-тесту); електронна база даних (масив) на основі проведеного анкетування (405 анкет) | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2 | Послуга з очистки та аналізу даних | 1 масив даних | масив даних в електронному форматі, підготований, відповідно до технічних вимог | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 2.1. Проведення польового етапу дослідження та підготовка масиву даних
1. | Послуга з організації (включаючи рекрутинг та пре-тест) та проведення глибинних інтерв’ю | 16 інтерв’ю | стенограми дослідження (16) фотозвіт, що підтверджує наявність засобів індивідуального захисту в інтерв’юерів проміжний звіт з аналізом даних інтерв’ю у форматі електронного звіту згідно з вимогами до написання звітів | 45 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 3. Підсумковий етап, підготовка звіту
1. | Послуга з підготовки аналітичного звіту за результатами отриманих даних кількісного та якісного етапів | 1 звіт 1 резюме | - масив даних в електронному форматі, підготований, відповідно до технічних вимог; | 65 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2. | Послуга зі здійснення презентації результатів дослідження Замовнику та стейкхолдерам | 1 (онлайн або оффлайн) презентація 1 файл | фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась оффлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) презентації, файл презентації у форматі .pptx. | 75 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
| Керівник Учасника процедури закупівлі | підпис | Прізвище,
| (або уповноважена особа) |  | ініціали