## Дослідження-календ план
Додаток № 7
Календарний план
| Назва дослідження | ДК 021:2015 - 79310000-0 - Послуги з проведення ринкових досліджень (Дослідження серед клієнтів програми доконтактної профілактики ВІЛ)
Назва Заявника
№ | Найменування та зміст етапів | Кількісні характеристики | Звітна документація, що надається | Строк надання послуг
Етап 1. Підготовчий етап, березень - квітень 2022
1 | Послуга з підготовки протоколу дослідження | 1 протокол | протокол, наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 45 календарних днів з моменту підписання договору
2 | Послуга із затвердження протоколу комісією з питань етики | 1 лист рішення | схвальний лист-рішення, наданий замовнику в електронному вигляді | 60 календарних днів з моменту підписання договору
Етап 2. Збір даних, травень - липень 2022
1. | Послуга із проведення якісного етапу | 40 інтерв’ю | стенограми інтерв'ю дослідження (40) | 20 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2 | Послуга із пілотування опитувальника кількісного етапу | 1 звіт | звіт пілотування опитувальника, наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 30 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
3 | Послуга із проведення опитування | 1 звіт | технічний звіт про проведення опитування | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 3. Обробка даних і написання звіту, серпень - вересень 2022
1 | Послуга з очистки та аналізу даних | 1 масив | масив даних в електронному форматі, підготований, відповідно до технічних вимог; | 20 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2. | Послуга з написання звіту | 1 звіт | загальний звіт дослідження, що включатиме опис даних кількісного і якісного етапу дослідження резюме з результатами дослідження в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 50 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
3 | Послуга із отримання рецензій на звіт | 2 рецензії | 2 рецензії у в електронному форматі із підписом експерта | 55 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
4 | Послуга з проведення презентації результатів | 1 презентація | презентація дослідження - файл в електронному вигляді | 57 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
5 | Послуга з верстки звіту | 1 звіт | загальний звіт дослідження, зверстаний згідно брендука наданого Замовником | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
| Керівник Учасника процедури закупівлі | підпис | Прізвище,
| (або уповноважена особа) |  | ініціали