## Дослідження-календ план
Додаток № 7
Календарний план
| Назва дослідження | ДК 021:2015 – 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуга з проведення дослідження «Вивчення впливу пандемії коронавірусу на ефективність лікування в програмі ЗПТ)
Назва Заявника
№ | Найменування та зміст етапів | Кількісні характеристики | Звітна документація, що надається | Строк надання послуг
Етап 1. Підготовчий етап
1 | Послуга з підготовки протоколу дослідження | 1 протокол | протокол, наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 45 календарних днів з моменту підписання договору
2 | Послуга з підготовки кабінетного дослідження | 1 звіт | звіт кабінетного дослідження наданий замовнику в електронному форматі | 90 календарних днів з моменту підписання договору
3 | Послуга з підготовки гайду для проведення експертних інтерв’ю | 1 гайд | гайд наданий Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 45 календарних днів з моменту підписання договору
4 | Послуга з підготовки форми для збору даних з карток пацієнтів | 1 форма | форма збору даних в елктроному вигляді, згідно з технічним вимогами | 45 календарних днів з моменту підписання договору
5 | Послуга з підготовки анкети для проведення опитування з учасниками дослідження. | 1 анкета | анкета для проведення опитування, надана Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту підписання договору
Етап 2. Польовий етап
1 | Послуга з організації (включаючи рекрутинг) та проведення 20 експертних інтерв’ю | 20 стенограм дослідження | - стенограми інтерв'ю дослідження (20) | 30 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2 | Послуга з ретроспективного збору даних з карток пацієнтів які перебували / перебувають на ЗПТ | 1 звіт | - технічний звіт про проведення етапу збору даних | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
3 | Послуга з рекрутингу 500 пацієнтів, проведення триразового анкетування та збору клінічних даних з карток пацієнтів (хвиля 1) | 1 звіт | - технічний звіт про проведення етапу збору даних | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 2. 1. Польовий етап
1 | Послуга з рекрутингу 500 пацієнтів, проведення триразового анкетування та збору клінічних даних з карток пацієнтів (хвиля 2) | 1 звіт | - технічний звіт про проведення етапу збору даних | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 2. 2. Польовий етап
2 | Послуга з рекрутингу 500 пацієнтів, проведення триразового анкетування та збору клінічних даних з карток пацієнтів (хвиля 3) | 1 звіт | - технічний звіт про проведення етапу збору даних | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Етап 3. Підсумковий етап
1 | Послуга зі статистичної обробки та аналізу масиву даних | 1 масив | - масив даних анкетування та збору клінічних даних з карток пацієнтів в електронному форматі, підготований, відповідно до технічних вимог; | 30 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2 | Послуга з підготовки аналітичного звіту дослідження | 1 звіт | - загальний звіт дослідження, що включатиме опис ретроспективного збору даних з карток пацієнтів які перебували / перебувають на ЗПТ, опис результатів експертних інтерв'ю, анкетування та збору клінічних даних з карток пацієнтів і рекомендації '- резюме з результатами дослідження в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 80 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
3 | Послуга з проведення презентації результатів дослідження для Замовника | 1 презентація 1 фото/відео звіт | - фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась оффлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) презентації '- презентація дослідження - файл в електронному вигляді | 85 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
4 | Послуга з проведення презентації результатів досліджень для стейкхолдерів | 1 презентація 1 фото/відео звіт | - фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась оффлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) презентації '- презентація дослідження - файл в електронному вигляді | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
Керівник організації ___________________
(підпис)