## Дослідження-календ план
Додаток № 7
Календарний план
| Назва дослідження | ДК 021:2015 - 79310000-0 - Послуги з проведення ринкових досліджень (Дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікування ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування»)
Назва Заявника
№ | Найменування та зміст етапів | Кількісні характеристики | Звітна документація, що надається | Строк надання послуг
ЕТАП 1. Підготовчий етап
1. | Послуга з підготовки протоколу дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікуваня ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування» | протокол | - протокол, наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 30 календарних днів з моменту підписання договору
2. | Послуга з підготовки анкети для першого компоненту дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікуваня ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування» | анкета | '- анкета має бути надана Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту підписання договору
3. | Послуга з підготовки анкети для другого компоненту дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікуваня ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування» | анкета | '- анкета має бути надана Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту підписання договору
ЕТАП 2. Польовий етап
1. | Послуга з рекрутингу та проведення анкетування 3200 респондентів для першого компоненту дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікуваня ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування» | 3200 заповнених анкет | - електронна база даних (масив) на основі проведеного анкетування (3200 анкет) | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2. | Послуга з рекрутингу та проведення анкетування 2400 респондентів для другого компоненту дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікуваня ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування» | 2400 заповнених анкет | - електронна база даних (масив) на основі проведеного анкетування (2400 анкет) | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
ЕТАП 3. Підсумковий етап, підготовка звіту
1. | Послуга з очистки даних першого компоненту дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікуваня ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування» | 1 масив даних | - масив даних в електронному форматі, підготований, відповідно до технічних вимог | 30 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
2. | Послуга з очистки даних другого компоненту дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікуваня ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування» | 1 масив даних | - масив даних в електронному форматі, підготований, відповідно до технічних вимог | 30 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
3. | Послуга з написання звіту дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікуваня ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування» | 1 звіт 1 резюме | - звіт з результатами дослідження має бути наданий Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами; - резюме з результатами дослідження має бути надане Замовнику в електронному форматі згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
4. | Послуга з проведення перезентації результатів дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікуваня ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування» для Замовника та експертів дослідження | 1 (онлайн або офлайн) презентація 1 презентація | - фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась офлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) презентації; - презентація з результатами дослідження має бути надана Замовнику в електронному форматі (.pptx) згідно з технічними вимогами' | 80 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
5. | Послуга проведення презентації результатів дослідження «Оцінка якості та доступності профілактичних послуг для осіб з груп підвищенного ризику щодо інфікуваня ВІЛ та послуг з догляду та підтримки для ЛЖВ в контексті переходу від донорського до державного фінансування» для стейкхолдерів | 1 (онлайн або офлайн) презентація | - фотозвіт (за умови, що презентація відбувалась офлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) презентації | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу
| Керівник Учасника процедури закупівлі | підпис | Прізвище,
| (або уповноважена особа) |  | ініціали