## Лист1
Інформація щодо планів по удосконаленню нормативно-правової бази в сфері протидії ВІЛ-інфекції на 2021 рік
| № з/п | Назва НПА | Категорія (новий, внесення змін, скасування) | Мета (причина та доцільність запропонованих змін до НПА) | Відповідальний орган за розробку проєкту (МОЗ, ЦГЗ, партнери) | Визначений майданчик для напрацювань та обговорення | Терміни розробки | Стан розробки (не розпочато, розпочато, громадське обговорення, на погодженні в МОЗ, на погодженні в ЦОВ, на погодженні в КМУ тощо), виконано | Посилання на громадське обговорення | Посилання на затверджений НПА
Закони
| 1 | Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ | Внесення змін | Метою законопроекту є зниження рівнів захворюваності та смертності, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією, шляхом розробки та здійснення цільових профілактичних, лікувальних та соціальних заходів для ключових груп щодо інфікування ВІЛ | МОЗ, ЦГЗ, партнери | Робоча група з удосконалення послуг з тестування на ВІЛ та зв’язку з лікуванням в Україні (Fast Track) | Грудень 2021 року | Отримані коментарі від Комітетиу з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Станом на 01.08.2021 р. доопрацювання коментарів робочою групою.
Постанови КМУ
| 1 | План заходів на 2021—2023 роки з реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року | Новий | План заходів передбачає створення та функціонування ефективних, інноваційних, гнучких систем надання якісних і доступних послуг профілактики, діагностики, лікування ВІЛ-інфекції та систем догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ | МОЗ, ЦГЗ | Структурні підрозділи ЦГЗ | Грудень 2021 року | Доопрацювання МОЗ України коментарів Міністерства фінансів України
Накази МОЗ України
| 1 | Наказ МОЗ України "Про затвердження Стандартів охорони здоров'я доконтактної та постконтактної медикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції" | Новий | З метою удосконалення медичної допомоги ВІЛ-інфікованим | МЗ, ЦГЗ | Робоча група МОЗ щодо розробки Стандартів із надання медичної допомоги ЛЖВ, затверджена наказом МОЗ України від 28.10.2020 №2448 | Лютий 2021 року | Розроблено | https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0189282-21#Text
| 2 | Проєкт наказу МОЗ України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України" | Внесення змін | Впровадження рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо надання послуг з тестування на ВІЛ-інфекцію та приведення у відповідність до законодавства нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України | МОЗ, ЦГЗ | Робоча групу з удосконалення послуг з тестування на ВІЛ та зв’язку з лікуванням в Україні (Fast Track) | Жовтень 2021 року | Проєкт наказу перебуває на погодженні із заінтересованими органами та сторонами | https://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-zmin-do-dejakih--normativno-pravovih-aktiv-ministerstva-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini.
| 3 | Проєкт наказу МОЗ України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України щодо первинної облікової документації та звітності у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу» | Внесення змін | Проєкт наказу розроблено з метою гармонізації з міжнародними та європейськими нормативними документами та скорочення кількості форм первинної облікової документації та звітних форм. | МОЗ, ЦГЗ | Робоча групу з удосконалення послуг з тестування на ВІЛ та зв’язку з лікуванням в Україні (Fast Track) | Грудень 2021 року | Проєкт наказу перебуває в МОЗ України на узгодженні
| 4 | Проєкт наказу "Про внесення змін до Методики розрахунку потреби в антиретровірусних препаратах для забезпечення антиретровірусної терапії, профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та постконтактної профілактики" | Внесення змін | Раціональне планування потреби в антиретровірусних препаратах | МОЗ, ЦГЗ | Робоча група | Серпень 2021 року | Проєкт наказу перебуває в Міністерстві юстиції України на реєстрації
| 5 | Проєкт наказу МОЗ України «Про внесення Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2013 року № 585» | Внесення змін | Метою розроблення проєкту наказу є розширення повноважень закладів охорони здоров’я, у тому числі й фізичних осіб-підприємців, що одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та розширення обсягу їх повноважень у частині надання можливості встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція та призначення антиретровірусної терапії відразу після встановлення діагнозу.узгодження поняття закладів охорони здоров’я, у тому числі й фізичних осіб-підприємців, що одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та розширення їх повноважень у частині надання можливості встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція та призначення антиретровірусної терапії відразу після встановлення діагнозу. | МОЗ, ЦГЗ | Робоча група з удосконалення послуг з тестування на ВІЛ та зв’язку з лікуванням в Україні (Fast Track) | Грудень 2021 року | Проєкт наказу перебуває в ЦГЗ на узгодженні
| 6 | Проєкт наказу МОЗ України "Про скасування деяких нормативно-правових актів" ( наказ №415 та №388) | Скасування | З метою приведення у відповідність нормативні акти та зменшення обліково-звітних форм | МОЗ, ЦГЗ | Робоча група з удосконалення послуг з тестування на ВІЛ та зв’язку з лікуванням в Україні (Fast Track) | Після затвердження Закону України про ВІЛ | Не розпочато. Підготовка проєкту наказу планується після реєстрації ЗУ
| 7 | Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення» (скасування наказу МОЗ від 03.08.2012 р. № 612 та розробка нового) | новий | Удосконалення системи МіО заходів з елімінації ВІЛ від матері др дитини | МОЗ, ЦГЗ | Робоча група з підготовки до валідації елімінації передачі ВІЛ-інфекції та сифілісу від матері до дитини (створена наказомЦГЗ № 24 - АДГ від 19.04.2018 р), структурні підрозділи ЦГЗ | Вересень 2021 року | Підготовлено проект наказу, планується обговорення у серпні на засіданні РГ
| 8 | Проєкт наказу МОЗ України "Про організацію виконання заходів з елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини" | новий | Координація виконання заходів щодо унеможливлення передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | МОЗ, ЦГЗ | МРГ з питань валідації елімінації передачі від матері до дитини ВІЛ-інфекції, сифілісу та гепатиту (створена наказом МОЗ № 2342 від 16.10.2020 р.) | Грудень 2021 року | Проект наказу подано до МОЗ 30.07.2021
| 9 | Проєкт наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу про затвердження методичних рекомендацій Кодування захворюваності та смертності у відповідності до МКХ-10 від 29.08.2008 № 503» | внесення змін | З метою покращення підходів до кодування патологоанатомічного діагнозу ВІЛ-позитивних осіб | МОЗ, ЦГЗ | Робоча група з посилення системи епіднагляду та лабораторної мережі з діагностики ВІЛ (створена наказом ЦГЗ №9-Адг від 28.05.2020), структурні підрозділи ЦГЗ, партнери | Грудень 2021 року | Документ розпочат розроблятися
| 10 | Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення» (скасування наказу від 05.03.2013 р. № 180 та написання нового) | новий | Удосконалення епіднаглду за ВІЛ/СНІД на основі Case Base Surveillance відповідно до міжнародних рекомендацій | МОЗ, ЦГЗ | Робоча група з посилення системи епіднагляду та лабораторної мережі з діагностики ВІЛ (створена наказом ЦГЗ №9-Адг від 28.05.2020), структурні підрозділи ЦГЗ, партнери | Грудень 2021 року | Підготовлено проект наказу, планується обговорення у вересні на засіданні РГ та тренінгу з регіональними фахівцями
| 11 | Національна стратегія тестування на ВІЛ на національному та регіональному рівнях: 2019-2030 | внесення змін | Забезпечення досягнення цілей «95% ЛЖВ до 2030 року, які знають про свій статус та мають можливість почати лікування» шляхом надання ПТВ гарантованої якості. Документ є заходом 3-х річного Плану з протидії ВІЛ, ТБ, ВГ на 2021-2023 рр. | ЦГЗ, МОЗ, партнери | ЦГЗ, партнери | Грудень 2021 року | Розробляється
| 12 | Технічне керівництво з епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією | новий | Визначає порядок організації епіднагляду за ВІЛ-інфекцією (відповідно до наказу МОЗ від 30.07.2020 №1726) | ЦГЗ, МОЗ | Робоча група з посилення системи епіднагляду та лабораторної мережі з діагностики ВІЛ (створена наказом ЦГЗ №9-Адг від 28.05.2020), структурні підрозділи ЦГЗ, партнери | 2021-10-01 | Документ доопрацьовується
| 13 | Методичні рекомендації з оцінки епідемії ВІЛ-інфекції за статистичними показниками (оновлення версії 2006 року) | внесення змін | Перегляду підходів до аналізу епідситуації щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу | ЦГЗ, МОЗ | Робоча група з посилення системи епіднагляду та лабораторної мережі з діагностики ВІЛ (створена наказом ЦГЗ №9-Адг від 28.05.2020), структурні підрозділи ЦГЗ, партнери | Жовтень 2022 | Документ доопрацьовується
| 14 | Проєкт наказу "Про затвердження Медичних стандартів "ВІЛ-інфекція. «Діагностика, лікування, догляд та підтримка»" | Новий | З метою удосконалення медичної допомоги ВІЛ-інфікованим | ЦГЗ, МОЗ, партнери | ЦГЗ, партнерів | грудень 2021 року | Не розпочато. Підготовка проєкту наказу готується після розробки Стандартів
| 15 | Клінічна настанова "ВІЛ-інфекція: профілактика, діагностика, лікування" | Оновлення | Клінічна настанова призначена для обґрунтування вибору медичних втручань та інформаційного супроводу стосовно варіантів найкращої медичної практики та не повинна розцінюватися як стандарт лікування |  | Робоча група МОЗ щодо розробки Стандартів із надання медичної допомоги ЛЖВ, затверджена наказом МОЗ України від 28.10.2020 №2448 | квітень 2021 року | Завершено. Відправлено на узгодження та оприлюднення на сайті ДЕЦ
| 16 | Проєкт наказу "Про внесення змін до наказу про затвердження Порядку надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ від 12.07.2019 року №1606" | Внесення змін | перегляд порядку надання послуг з профілактики та догляду і підтримки; розширення пакетів послуг; доопрцювання наказів для визнечення індикаторів ефективності та процедури моніторингу якості послуг | ЦГЗ, МОЗ, партнери | Стратегічна робоча група по Плану переходу при ЦГЗ | Грудень 2021 року | в процесі доопрацювання
| 17 | Проєкт наказу "Про внесення змін до наказу Про затвердження Порядку надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ від 12.07.2019 року №1607" | Внесення змін | перегляд порядку надання послуг з профілактики та догляду і підтримки; розширення пакетів послуг; доопрцювання наказів для визнечення індикаторів ефективності та процедури моніторингу якості послуг | ЦГЗ, МОЗ, партнери | Стратегічна робоча група по Плану переходу при ЦГЗ | Грудень 2021 року | в процесі доопрацювання
| 18 | Проєкт наказу "Про внесення змін до наказу Про затвердження граничних тарифів на надання послуг, пов’язаних з ВІЛ від 23.07.2019 року №1681" | Внесення змін | перерахунок тарифів на надання базового пакету послуг профілактики та догляду і підтримки; розширення пакету послуг та його обрахунок | ЦГЗ, МОЗ, партнери | Стратегічна робоча група по Плану переходу при ЦГЗ | Грудень 2021 року | в процесі доопрацювання
| 19 | Внесення змін до Настанови з опортуністичних інфекцій | Внесення змін | Перегляд та оновлення підходів до профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій | ЦГЗ, МОЗ, партнери | Робоча група МОЗ щодо розробки Стандартів із надання медичної допомоги ЛЖВ. | Жовтень 2021 року | В процесі розробки
Стандарти надання медичної допомоги
| 1 | Медичні стандарти: ВІЛ-інфекція «Діагностика, лікування, догляд та підтримка» | Новий | З метою удосконалення медичної допомоги ВІЛ-інфікованим | ЦГЗ, ДЕЦ, МОЗ, партнери | Робоча група МОЗ щодо розробки Стандартів із надання медичної допомоги ЛЖВ, затверджена наказом МОЗ України від 28.10.2020 №2448 | Листопад 2021 року | Доопрацювання коментарів робочої групи
| 2 | Стандарт надання медичної допомоги за напрямком «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини» | новий | Впровадження обґрунтованих та ефективних заходів з ППМД в різних визначених клінічних ситуаціях | МОЗ, ДЕЦ, ЦГЗ | Мультидисциплінарна РГ з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за напрямом «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини» (наказ МОЗ від 20.10.2020 № 2458) | Вересень 2021 року | Розроблена клінічна настанова, заснована на доказах, подано на погодження ДЕЦ 16.06.2021
| 3 | Стандарт надання медичної допомоги за напрямком «Сифілис» | новий | Впровадження обґрунтованих та ефективних заходів з профілакти, діагностики та лікування сифілісу | МОЗ, ДЕЦ, ЦГЗ | Мультидисциплінарна РГ з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за напрямом «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини» (наказ МОЗ від 20.10.2020 № 2458) | Вересень 2021 року | Розроблена клінічна настанова, заснована на доказах, подано на погодження ДЕЦ 02.06.2021
Настанови та стандартні операційні процедури
| 1 | Стандартні операційні процедури з проведення індексного тестування на ВІЛ | Внесення змін | Метою цієї стандартної операційної процедури (далі – СОП) є надання рекомендацій надавачам послуг в закладах охорони здоров’я та неурядових організаціях щодо того, яким чином заохочувати ВІЛ-позитивних пацієнтів до розкриття їхнього статусу партнерам та мотивування відповідних партнерів та дітей ВІЛ-позитивних осіб до проходження тестування на ВІЛ | ЦГЗ, партнери | Робоча група з розробки СОПу з індексного тестування | Серпень 2021 року | Фіналізація документу юридичним відділом Центру
| 2 | Стандартна операційна процедура "Тестування імунохроматографічною системою для визначення антигенів капсульного поліхасариду виду Cryptococcus (Cryptococcus neoformans і Cryptococcus gattii) у сироватці крові, плазмі, цільній крові (венозний і капілярній) та церебральних рідинах спинного мозку (СМР) ( CrAg Lateral Flow Assay) для виявлення криптококової інфекції у ВІЛ у людей, що живуть з ВІЛ" | Новий | Стандартизувати процедуру тестування імунохроматографічною системою для визначення антигенів капсульного поліхасариду виду Cryptococcus (Cryptococcus neoformans і Cryptococcus gattii) у сироватці крові, плазмі, цільній крові (венозний і капілярній) та церебральних рідинах спинного мозку (СМР) з метою виявлення криптококової інфекції у ВІЛ у людей, що живуть з ВІЛ шляхом: 1. Стандартизації алгоритму відбору кандидатів на тестування тестом CrAg серед ЛЖВ. 2. Стандартизації процедури збору, зберігання та транспортування біоматеріалів для проведення дослідження CrAg Lateral Flow Assay з метою виявлення CrAg. 3. Стандартизації дій при виявлені CrAg у сироватці крові, плазмі, цільній крові (венозний і капілярній) | ЦГЗ, партнери | Структурні підрозділи ЦГЗ | Жовтень 2021 року | В процесі розробки
| 3 | Збірник СОП з впровадження системи епіднагляду за смертністю у зв’язку з ВІЛ та госпітального спостереження за ВІЛ-асоційованою смертністю в Україні | Новий | Удосконалення системи епіднагляду за випадками смерті, зумовлених ВІЛ; збезпечення проведення відповідного дослідження на належному рівні | ЦГЗ | ЦГЗ, партнери, проєкт Silab | Липень 2021 року | Погоджено Асоціацією патологоанатомів України 28.07.2021 | https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/monitoring-i-ocinyuvannya/epidnaglyad
| 4 | Збірник стандартних операційних процедур з впровадження системи епід.нагляду за недавньою ВІЛ інфекцією | Внесення змін | Впровадження системи епіднагляду за випадками недавньою ВІЛ у рутинну практику; забезпечення реалізації проекту у !2 регіонах PЕPFAR на належному рівні. Проект є заходом 3-х річного Плану з протидії ВІЛ, ТБ, ВГ на 2021-2023 рр. | ЦГЗ | ЦГЗ, партнери, проєкт Silab | Вересень 2021 року | Розробляється проект документу